ГРАФИК

ремонта электрооборудования подстанций

на декабрь 2022.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата предупреждения | Вид ремонта, перечень эл. оборудования | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 05.12 с 8-00 | 07.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.6(к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР) РЗА ПВ |  |
| 2. | 08.12 с 8-00 | 09.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.18(т) |  | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К |  |
| 3. | 12.12 с 8-00 | 14.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.33(к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР) РЗА ПВ |  |
| 4. | 15.12 с 8-00 | 16.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.21(т) |  | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К |  |
| 5. | 19.12 с 8-00 | 21.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.28(к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР) РЗА ПВ |  |
| 6. | 22.12 с 8-00 | 23.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.20(т) |  | Т.р. электрооборудования ячейки (МВ) РЗА К |  |
| 7. | 26.12 с 8-00 | 28.12 до 17-00 | ГПП-702 яч.26(к) |  | К.р. электрооборудования ячейки (МВ, ШР) РЗА ПВ |  |