График ремонта на сентябрь 2013 г.

| № | Дата и время начала работ | Дата и время окончан. работ | Наименование оборудования | Дата преду- преж- дения | Вид ремонта, перечень электрооборудования. | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 02.09. с 8-00 | 02.09. до 12-00 | ТП-246 | 23.08. | К. р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС; РУ-0,4-10кВ. | 02.09. |
|  | 03.09. с 8-00 | 03.09. до 12-00 | ТП-247 | 23.09. | К. р. РВ, ВН, ШМ 10-0,4кВ. Т. р. ТС-1,2; РУ-0,4-10кВ. | 03.09. |
|  | 04.09. с 08-00 | 04.09. до 17-00 | ТП-291 секция 1 | 26.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секц.1. | 04.09. |
|  | 05.09. с 8-00 | 05.09. до 17-00 | ТП-291 секция 2 | 26.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секц.2. | 05.09. |
|  | 09.09. с 8-00 | 09.09. до 17-00 | ТП-311 секция 1. | 30.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секции 1. Т.р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секц.1. | 09.09. |
|  | 10.09. с 8-00 | 10.09. до 17-00 | ТП-311 секция 2. | 30.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ секции 2. Т. р. ТС-2, РУ-10-0,4кВ секц.2. | 10.09. |
|  | 11.09. с 08-00 | 11.09. до 17-00 | ТП-312 секция 1 | 30.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секц.1. | 11.09. |
|  | 12.09. с 08-00 | 12.09. до 17-00 | ТП-312 секция 2 | 30.08. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секц.2. | 12.09. |
|  | 13.09. с 08-00 | 13.09. до 16-00 | ТП-ОР-16-2 | --- | К.р. РВ, ШМ-10-0,4кВ. Т.р. ТС; эл. оборудования КТПн. | 13.09. |
|  | 16.09. с 8-00 | 16.09. до 17-00 | ТП-321 секция 1 | 06.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секц.1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секц.1, ВУ. | 16.09. |
|  | 17.09. с 8-00 | 17.09. до 17-00 | ТП-321 секция 2 | 06.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ-10-0,4кВ секц.2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секц.2, ВУ. | 17.09. |
|  | 18.09. с 8-00 | 18.09. до 17-00 | #### ТП-327 #### секция 1 | 09.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 1. Т. р. ТС-1; РУ-10-0,4кВ секция 1. | 18.09. |
|  | 19.09. с 8-00 | 19.09. до 16-00 | #### ТП-327 секция 2 | 09.09. | К. р. ВН, РВ, ШМ секция 2. Т. р. ТС-2; РУ-10-0,4кВ секция 2. | 19.09. |
|  | 20.09. с 8-00 | 20.09. до 16-00 | ТП-У-14-6 | --- | К. р. РВ, ШМ-6-0,4кВ. Т. р. ТС; эл. оборудование КТПн. | 20.09. |
|  | 02.09. с 8-00 | 13.09. до 16-00 | ВЛ-10кВ №15 | --- | Капитальный ремонт | 13.09. |
|  | 16.09. с 9-00 | 20.09. до 16-00 | ВЛ-10кВ №22 | --- | Капитальный ремонт | 20.09. |